## Projeto 1
DADOS
Titulo | Projeto 1 - Wa
Tipologia | Térrea
Área Terreno | 485
Área Construída | 246.63
Área Fundação | 237.98
Área Fachada | 597.88
Área Parede | 615.86
Qtde BWCs | 5
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Preço Material |  | Preço Execução |  | Preço
[8 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  |  | ETAPAS PRE OBRA |  |  | 0% |  |  |  | 8086.25 |  | 8086.25
1.1. |  |  |  | SONDAGEM |  |  | 0% |  |  |  | 3000 |  | 3000
1.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-SON | SONDAGEM | VB | 1 | 0% |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.2. |  |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO |  |  | 0% |  |  |  | 1200 |  | 1200
1.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-LVT | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | VB | 1 | 0% |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
1.3. |  |  |  | TAXAS DE APROVACAO |  |  | 0% |  |  |  | 3708.69 |  | 3708.69
1.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-APR | APROVACAO DE PROJETOS E TAXAS | VB | 1 | 0% |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
1.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-IMP | CUSTOS DE IMPRESAO E PLOTAGEM | VB | 1 | 0% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
1.3.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-RRT | TAXA RRT | VB | 1 | 0% |  |  | 108.69 | 108.69 | 108.69 | 108.69
1.3.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-PRT | TAXA PROTOCOLO | VB | 1 | 0% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
1.4. |  |  |  | RESPONSABILIDADE TECNICA |  |  | 0% |  |  |  | 177.56 |  | 177.56
1.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-ART | TAXA ART | VB | 2 | 0% |  |  | 88.78 | 177.56 | 88.78 | 177.56
2. |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  | 0% |  | 11517.3 |  | 35197 |  | 46714.3
2.1. |  |  |  | TERRENO |  |  | 0% |  |  |  | 5432 |  | 5432
2.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_TRN-LPZ-CTT | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL DO LOTE | M2 | 485 | 0% |  |  | 11.2 | 5432 | 11.2 | 5432
2.2. |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0% |  | 2160 |  | 21420 |  | 23580
2.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CSM-H20 | CONSUMO DE AGUA DURANTE A OBRA | VB | 3.6 | 0% | 200 | 720 |  |  | 200 | 720
2.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CSM-ELE | CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A OBRA | VB | 3.6 | 0% | 400 | 1440 |  |  | 400 | 1440
2.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-BWC-PRV | BANHEIRO PROVISORIO | VB | 3.6 | 0% |  |  | 1500 | 5400 | 1500 | 5400
2.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CCB-GRS | CACAMBAS E GESTAO DE RESIDUOS | VB | 3.6 | 0% |  |  | 1250 | 4500 | 1250 | 4500
2.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CON-MTR | CONTAINER PARA MATERIAL | VB | 3.6 | 0% |  |  | 1200 | 4320 | 1200 | 4320
2.2.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-EPI-5PS | EPI E PEC PARA TIME DE 5 PESSOAS | VB | 3.6 | 0% |  |  | 2000 | 7200 | 2000 | 7200
2.3. |  |  |  | TAPUMES |  |  | 0% |  | 9057.3 |  | 1045 |  | 10102.3
2.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-TPM | INSTALACAO DE TAPUME | ML | 95 | 0% | 95.34 | 9057.3 | 11 | 1045 | 106.34 | 10102.3
2.4. |  |  |  | PLACA DE OBRA |  |  | 0% |  | 300 |  |  |  | 300
2.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-INS-PLO | INSTALACAO DE PLACA DE OBRA | VB | 1 | 0% | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
2.5. |  |  |  | CONDICOES DE ACESSO |  |  | 0% |  |  |  | 7200 |  | 7200
2.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CDA-EQM | CONDICAO DE ACESSO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | VB | 3.6 | 0% |  |  | 2000 | 7200 | 2000 | 7200
2.6. |  |  |  | INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  | 0% |  |  |  | 100 |  | 100
2.6.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INS-PRV | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA | VB | 1 | 0% |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
3. |  |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | -1.11e-14% |  | 95402.6334 |  | 91520.294 |  | 186922.9274
3.1. |  |  |  | MOVIMENTACAO DE TERRA |  |  | 0% |  |  |  | 11841.984 |  | 11841.984
3.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_TRN-TER-ATR | ATERRO | M3 | 384 | 0% |  |  | 30.8385 | 11841.984 | 30.8385 | 11841.984
3.2. |  |  |  | CONTENCOES |  |  | 0% |  | 12042.8152 |  | 9357.4 |  | 21400.2152
3.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_MUR-CNT-BLA-180 | MURO DE CONTENCAO DE BLOCO APARENTE; H1,8M | ML | 31.72 | 0% | 379.66 | 12042.8152 | 295 | 9357.4 | 674.66 | 21400.2152
3.3. |  |  |  | LIGACOES DE INFRAESTRUTURA |  |  | 0% |  | 14368 |  | 8645 |  | 23013
3.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LIG-INF-CDM-MTS | LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS EM CONDOMINIO - METRO QUADRADO | M2 | 247 | 0% | 44 | 10868 | 35 | 8645 | 79 | 19513
3.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LIG-INF-CDM-UNI | LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS EM CONDOMINIO - UNITARIO | VB | 1 | 0% | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
3.4. |  |  |  | FUNDACAO SUPERFICIAL |  |  | 0% |  | 30165.8688 |  | 20228.3 |  | 50394.1688
3.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-FUN-012-RAD-TEL | CONCRETAGEM DE FUNDACAO DE RADIER COM TELA DE ACO | M2 | 237.98 | 0% | 126.758 | 30165.8688 | 85 | 20228.3 | 211.758 | 50394.1688
3.5. |  |  |  | ESCADA |  |  | 0% |  | 1941.2253 |  | 966 |  | 2907.2253
3.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_ESC-CCT-ARM | ESCADA EM CONCRETO ARMADO | ML | 3.22 | 0% | 602.865 | 1941.2253 | 300 | 966 | 902.865 | 2907.2253
3.6. |  |  |  | MUROS |  |  | 0% |  | 36884.724 |  | 40481.61 |  | 77366.334
3.6.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_MUR-BLA-260 | MURO DE BLOCO APARENTE; H2,6M | ML | 79.31 | -3.331e-14% | 356.0156 | 28235.598 | 260 | 20620.6 | 616.0156 | 48856.198
3.6.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_REB-MUR | REBOCO DE MURO | M2 | 4.68 | 2.22e-14% | 13.84 | 64.7712 | 25 | 117 | 38.84 | 181.7712
3.6.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_REB-MUR | REBOCO DE MURO | M2 | 410.84 | 2.22e-14% | 13.84 | 5686.0256 | 25 | 10271 | 38.84 | 15957.0256
3.6.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIN-MUR-TEX | TEXTURA ROLADA PARA MURO - BRANCA | M2 | 411.87 | 0% | 7.037 | 2898.3292 | 23 | 9473.01 | 30.037 | 12371.3392
4. |  |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  | 2.22e-14% |  | 148767.7073 |  | 85031.6 |  | 233799.3073
4.1. |  |  |  | ALVENARIA |  |  | 0% |  | 74082.5195 |  | 49268.8 |  | 123351.3195
4.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-ALV-VED-CER-014 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO CERAMICO 014 | M2 | 129.94 | 0% | 134.1888 | 17436.4927 | 80 | 10395.2 | 214.1888 | 27831.6927
4.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-ALV-VED-CER-009 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO CERAMICO 009 | M2 | 485.92 | 0% | 116.5748 | 56646.0268 | 80 | 38873.6 | 196.5748 | 95519.6268
4.2. |  |  |  | LAJES |  |  | 2.22e-14% |  | 74685.1879 |  | 35762.8 |  | 110447.9879
4.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-CON-TRL-012-INC | CONCRETAGEM E DESFORMA - LAJE PRE FABRICADA TRELICADA INCLINADA ATE 2 POR CENTO | M2 | 90.96 | 2.22e-14% | 321.8434 | 29274.872 | 205 | 18646.8 | 526.8434 | 47921.672
4.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-CON-TRL-012 | CONCRETAGEM E DESFORMA - LAJE PRE FABRICADA TRELICADA | M2 | 35.64 | 0% | 265.3092 | 9455.6185 | 100 | 3564 | 365.3092 | 13019.6185
4.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-CON-TRL-012 | CONCRETAGEM E DESFORMA - LAJE PRE FABRICADA TRELICADA | M2 | 135.52 | 0% | 265.3092 | 35954.6974 | 100 | 13552 | 365.3092 | 49506.6974
5. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 0% |  | 40996.7163 |  | 8175 |  | 49171.7164
5.1. |  |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | 0% |  | 23464.2937 |  | 8175 |  | 31639.2937
5.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-EST-TLD-CTR-FIB | ESTRUTURA DE TELHADO PARA CASA TERREA COM FIBROCIMENTO | M2 | 163.5 | 0% | 143.5125 | 23464.2937 | 50 | 8175 | 193.5125 | 31639.2937
5.2. |  |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  | 0% |  | 17532.4226 |  |  |  | 17532.4226
5.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 0.02 | 0% | 121.66 | 2.4332 |  |  | 121.66 | 2.4332
5.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 3 | 0% | 121.66 | 364.98 |  |  | 121.66 | 364.98
5.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 3 | 0% | 121.66 | 364.98 |  |  | 121.66 | 364.98
5.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 3 | 0% | 121.66 | 364.98 |  |  | 121.66 | 364.98
5.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 4.7 | 0% | 121.66 | 571.802 |  |  | 121.66 | 571.802
5.2.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 3 | 0% | 121.66 | 364.98 |  |  | 121.66 | 364.98
5.2.7 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 28.31 | 0% | 121.66 | 3444.1946 |  |  | 121.66 | 3444.1946
5.2.8 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 99.08 | 0% | 121.66 | 12054.0728 |  |  | 121.66 | 12054.0728
6. |  |  |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  | 0% |  | 23637.9 |  | 11609 |  | 35246.9
6.1. |  |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E CABOS |  |  | 0% |  | 17117.1 |  | 8645 |  | 25762.1
6.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ELE-PAA | INSTALACOES ELETRICAS - PADRAO ALTO | M2 | 247 | 0% | 69.3 | 17117.1 | 35 | 8645 | 104.3 | 25762.1
6.2. |  |  |  | ACABAMENTOS ELETRICOS |  |  | 0% |  | 6520.8 |  | 2964 |  | 9484.8
6.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ELE-ACB-PAA | ACABAMENTOS ELETRICOS - PADRAO ALTO | M2 | 247 | 0% | 26.4 | 6520.8 | 12 | 2964 | 38.4 | 9484.8
7. |  |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  | 0% |  | 49599.5 |  | 9545 |  | 59144.5
7.1. |  |  |  | HIDRAULICA E ESGOTO |  |  | 0% |  | 23094.5 |  | 8645 |  | 31739.5
7.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HID-AFR-AQN-ESG | INSTALACOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E ESGOTO | M2 | 247 | 0% | 93.5 | 23094.5 | 35 | 8645 | 128.5 | 31739.5
7.2. |  |  |  | LOUCAS E METAIS |  |  | 0% |  | 26505 |  | 900 |  | 27405
7.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HIS-FQE-ACH-BWC-PAA | ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS NOS BANHEIROS - PADRAO ALTO | UN | 5 | 0% | 5165 | 25825 | 180 | 900 | 5345 | 26725
7.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HIS-FQE-ACH-CAS-PAA | ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS NA COZINHA E AREA DE SERVICO - PADRAO ALTO | UN | 1 | 0% | 680 | 680 |  |  | 680 | 680
8. |  |  |  | PISOS |  |  | 2.22e-14% |  | 87023.8498 |  | 37355.52 |  | 124379.3698
8.1. |  |  |  | CONTRAPISO |  |  | 0% |  | 6531.173 |  | 11343.85 |  | 17875.023
8.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-CNT-004 | CONTRAPISO 4CM | M2 | 324.11 | 0% | 20.1511 | 6531.173 | 35 | 11343.85 | 55.1511 | 17875.023
8.2. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  | -1.11e-14% |  | 79193.7637 |  | 24844.37 |  | 104038.1337
8.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-090X090-BCL-RTF-PLD-INT | PORCELANATO; 90X90CM; BEGE CLARO; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA; AREA SECA; AREA SECA | M2 | 140.66 | 0% | 255.1849 | 35894.308 | 88 | 12378.08 | 343.1849 | 48272.388
8.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-090X090-BCL-RTF-PLD-INT-AUM | PORCELANATO; 90X90CM; BEGE CLARO; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA; AREA UMIDA; COM IMPERMEABILIZACAO | M2 | 37.23 | 2.22e-14% | 312.0869 | 11618.9953 | 113 | 4206.99 | 425.0869 | 15825.9853
8.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-060X060-CCL-RTF-ACT-EXT | PORCELANATO EXTERNO; 60X60CM; CINZA CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA; AREA UMIDA; COM IMPERMEABILIZACAO | M2 | 119.7 | -2.22e-14% | 264.6655 | 31680.4604 | 69 | 8259.3 | 333.6655 | 39939.7604
8.3. |  |  |  | SOLEIRAS DE PEDRA |  |  | 0% |  | 1298.9131 |  | 1167.3 |  | 2466.2131
8.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-PRT-GNT-PSG | SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | ML | 20.32 | 2.22e-14% | 58.52 | 1189.1264 | 45 | 914.4 | 103.52 | 2103.5264
8.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-BOX-GNT-CLR | SOLEIRAS DE BOX EM GRANITO DE TONALIDADE CLARA | ML | 5.62 | 0% | 19.535 | 109.7867 | 45 | 252.9 | 64.535 | 362.6867
9. |  |  |  | PAREDES |  |  | 0% |  | 69646.2159 |  | 41186.64 |  | 110832.8559
9.1. |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  | 0% |  | 31612.35 |  | 29325 |  | 60937.35
9.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC-EXT | REBOCO EXTERNO | M2 | 17.5 | 0% | 26.95 | 471.625 | 25 | 437.5 | 51.95 | 909.125
9.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC-EXT | REBOCO EXTERNO | M2 | 517.9 | 0% | 26.95 | 13957.405 | 25 | 12947.5 | 51.95 | 26904.905
9.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC | RESTANTE REBOCO INTERNO | M2 | 637.6 | 0% | 26.95 | 17183.32 | 25 | 15940 | 51.95 | 33123.32
9.2. |  |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 0% |  | 38033.8659 |  | 11861.64 |  | 49895.5059
9.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-RVC-060X030-BRN-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 60X30CM; BRANCO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. PORTINARI | M2 | 60.31 | 0% | 214.77 | 12952.7787 | 60 | 3618.6 | 274.77 | 16571.3787
9.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-PRC-090X090-BGE-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 90X90CM; BEGE; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA | M2 | 43.01 | 0% | 237.3305 | 10207.5848 | 78 | 3354.78 | 315.3305 | 13562.3648
9.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-PRC-090X090-BGE-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 90X90CM; BEGE; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA | M2 | 62.67 | 0% | 237.3305 | 14873.5024 | 78 | 4888.26 | 315.3305 | 19761.7624
10. |  |  |  | FORROS |  |  | -2.22e-14% |  | 13403.5697 |  | 6732 |  | 20135.5697
10.1. |  |  |  | FORROS INTERNOS |  |  | -2.22e-14% |  | 13403.5697 |  | 6732 |  | 20135.5697
10.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_FOR-GES-OBR-TBC-INT | FORRO DE GESSO EXECUTADO EM OBRA COM TABICA E CORTINEIRO | M2 | 224.4 | -2.22e-14% | 59.0611 | 13253.3097 | 30 | 6732 | 89.0611 | 19985.3097
10.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-ALC-BRC-60X60 | ALCAPAO METALICO BRANCO 60X60 | UN | 1 | 0% | 150.26 | 150.26 |  |  | 150.26 | 150.26
11. |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0% |  | 61947.23 |  | 2100 |  | 64047.23
11.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METALICAS |  |  | 0% |  | 46389.45 |  |  |  | 46389.45
11.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_JAP-MX-25-VM-080X078 | JANELA EM ALUMINIO PRETO UMA FOLHA MAXIM-AIR MINI BOREAL 80 X 78 | UN | 3 | 0% | 790 | 2370 |  |  | 790 | 2370
11.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 1.87 | 0% | 825 | 1542.75 |  |  | 825 | 1542.75
11.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 1.8 | 0% | 825 | 1485 |  |  | 825 | 1485
11.1.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 2.25 | 0% | 825 | 1856.25 |  |  | 825 | 1856.25
11.1.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 2.73 | 0% | 825 | 2252.25 |  |  | 825 | 2252.25
11.1.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 3.93 | 0% | 825 | 3242.25 |  |  | 825 | 3242.25
11.1.7 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 7.96 | 0% | 825 | 6567 |  |  | 825 | 6567
11.1.8 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 8 | 0% | 825 | 6600 |  |  | 825 | 6600
11.1.9 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-PJT-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - PORTA JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 13.47 | 0% | 1085 | 14614.95 |  |  | 1085 | 14614.95
11.1.10 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-PJT-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - PORTA JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 5.4 | 0% | 1085 | 5859 |  |  | 1085 | 5859
11.2. |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0% |  | 15557.78 |  | 2100 |  | 17657.78
11.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-060X210-BRC-SMO-CPR | PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA; 60X210CM; BRANCA; COM PROTECAO CONTRA UMIDADE | UN | 5 | 0% | 804.42 | 4022.1 | 150 | 750 | 954.42 | 4772.1
11.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-070X210-BRC-SMO-CPR | PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA; 70X210CM; BRANCA; COM PROTECAO CONTRA UMIDADE | UN | 6 | 0% | 809.42 | 4856.52 | 150 | 900 | 959.42 | 5756.52
11.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-080X210-BRC-MMC-CFR | PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACICA; 80X210CM; BRANCA | UN | 2 | 0% | 2134.72 | 4269.44 | 150 | 300 | 2284.72 | 4569.44
11.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-090X210-BRC-MMC-CFR-CKP | PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACICA; 90X210CM; BRANCA; COM FRISOS; COM KIT PUXADOR | UN | 1 | 0% | 2409.72 | 2409.72 | 150 | 150 | 2559.72 | 2559.72
12. |  |  |  | PINTURAS |  |  | 0% |  | 11866.1214 |  | 31742.89 |  | 43609.0114
12.1. |  |  |  | PINTURAS INTERNAS |  |  | -2.22e-14% |  | 6507.323 |  | 15002.25 |  | 21509.573
12.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-BRC-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; BRANCO NEVE | M2 | 228.35 | -2.22e-14% | 9.9866 | 2280.431 | 25 | 5708.75 | 34.9866 | 7989.181
12.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-CCL-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; CINZA CLARO | M2 | 371.74 | 0% | 11.3706 | 4226.892 | 25 | 9293.5 | 36.3706 | 13520.392
12.2. |  |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  |  | 0% |  | 5358.7984 |  | 16740.64 |  | 22099.4384
12.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA CLARO | M2 | 12.73 | 0% | 8.963 | 114.099 | 28 | 356.44 | 36.963 | 470.539
12.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA CLARO | M2 | 585.15 | 0% | 8.963 | 5244.6994 | 28 | 16384.2 | 36.963 | 21628.8995
13. |  |  |  | INSTALACOES COMPLEMENTARES |  |  | 0% |  | 50707.6 |  | 2130.2 |  | 52837.8
13.1. |  |  |  | INSTALACOES DE GAS |  |  | 0% |  | 1400 |  | 1700 |  | 3100
13.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_GAS-ABG | TUBULACAO DE GAS E ABRIGO | UN | 2 | 0% | 700 | 1400 | 850 | 1700 | 1550 | 3100
13.2. |  |  |  | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  | 0% |  | 525.8 |  | 430.2 |  | 956
13.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ACB-INT-PRT-GNT-CLR | PRATELEIRA DE BOX EM GRANITO DE TONALIDADE CLARA | ML | 9.56 | 0% | 55 | 525.8 | 45 | 430.2 | 100 | 956
13.3. |  |  |  | PISCINA |  |  | 0% |  | 48781.8 |  |  |  | 48781.8
13.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ICP-PSC-160-GRD | PISCINA GRANDE H1,60 EM CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADA COM PASTILHAS SEM EQUIPAMENTOS | M2 | 19.83 | 0% | 2460 | 48781.8 |  |  | 2460 | 48781.8
14. |  |  |  | LIMPEZA, ACABAMENTOS E FINALIZACOES |  |  | 0% |  | 9014.8495 |  | 6871.6 |  | 15886.4495
14.1. |  |  |  | CALCADAS INTERNAS |  |  | 0% |  | 5422.4155 |  | 2643.9 |  | 8066.3155
14.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-INT-CON | CALCADA INTERNA DE CONCRETO DESEMPENADO | M2 | 84.45 | -1.11e-14% | 46.6324 | 3938.1062 | 20 | 1689 | 66.6324 | 5627.1062
14.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-INT-VAS | CALCADA INTERNA DE CONCRETO VASSOURADO | M2 | 31.83 | 2.22e-14% | 46.6324 | 1484.3093 | 30 | 954.9 | 76.6324 | 2439.2093
14.2. |  |  |  | CALCADAS EXTERNAS |  |  | 0% |  | 1165.439 |  | 777.7 |  | 1943.139
14.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-EXT-PAV | CALCADA DE BLOCO INTERTRAVADO PAVER | M2 | 22.22 | 0% | 52.45 | 1165.439 | 35 | 777.7 | 87.45 | 1943.139
14.3. |  |  |  | PAISAGISMO |  |  | 0% |  | 2426.995 |  |  |  | 2426.995
14.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ACB-GRM-ESM | GRAMA ESMERALDA | M2 | 141.03 | 0% | 16.5 | 2326.995 |  |  | 16.5 | 2326.995
14.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ACB-MUD-IPE | MUDA DE IPE | UN | 1 | 0% | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
14.4. |  |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 0% |  |  |  | 3450 |  | 3450
14.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LAF-LPZ-FNL-OBR | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 300 | 0% |  |  | 11.5 | 3450 | 11.5 | 3450
15. |  |  |  | FINALIZACAO DA OBRA |  |  | 11.58% |  |  |  | 1.1158 |  | 1.1158
15.1. |  |  |  | FINALIZACAO OBRA |  |  | 11.58% |  |  |  | 1.1158 |  | 1.1158
15.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_FNO-FOR-ENT | FORMALIZACAO DA ENTREGA VISTORIA, ACEITE | VB | 1 | 11.58% |  |  | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158
16. |  |  |  | FORMALIZACAO DA ENTREGA |  |  | 0% |  |  |  | 912.85 |  | 912.85
16.1. |  |  |  | HABITE-SE E AVERBACAO |  |  | 0% |  |  |  | 912.85 |  | 912.85
16.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-AVR | TAXA AVERBACAO | VB | 1 | 0% |  |  | 502.85 | 502.85 | 502.85 | 502.85
16.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-HBT | TAXA HABITE-SE PREFEITURA | VB | 1 | 0% |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
16.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-VCA | TAXA VISTORIA CONCESSIONARIA DE AGUA | VB | 1 | 0% |  |  | 260 | 260 | 260 | 260

## Projeto 2
DADOS
Titulo | Projeto 2 - Ca
Tipologia | Sobrado
Área Terreno | 300
Área Construída | 249.24
Área Fundação | 161.55
Área Fachada | 747.17
Área Parede | 662.06
Qtde BWCs | 4
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Preço Material |  | Preço Execução |  | Preço
[8 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1. | [6 empty] | 0% |  |  |  | 8086.25 |  | 8086.25
1.1. |  |  |  | SONDAGEM |  |  | 0% |  |  |  | 3000 |  | 3000
1.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-SON | SONDAGEM | VB | 1 | 0% |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.2. |  |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO |  |  | 0% |  |  |  | 1200 |  | 1200
1.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-LVT | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | VB | 1 | 0% |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
1.3. |  |  |  | TAXAS DE APROVACAO |  |  | 0% |  |  |  | 3708.69 |  | 3708.69
1.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-APR | APROVACAO DE PROJETOS E TAXAS | VB | 1 | 0% |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
1.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-IMP | CUSTOS DE IMPRESAO E PLOTAGEM | VB | 1 | 0% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
1.3.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-RRT | TAXA RRT | VB | 1 | 0% |  |  | 108.69 | 108.69 | 108.69 | 108.69
1.3.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-PRT | TAXA PROTOCOLO | VB | 1 | 0% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
1.4. |  |  |  | RESPONSABILIDADE TECNICA |  |  | 0% |  |  |  | 177.56 |  | 177.56
1.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-ART | TAXA ART | VB | 2 | 0% |  |  | 88.78 | 177.56 | 88.78 | 177.56
2. |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  | 0% |  | 10087.2 |  | 29360 |  | 39447.2
2.1. |  |  |  | TERRENO |  |  | 0% |  |  |  | 3360 |  | 3360
2.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_TRN-LPZ-CTT | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL DO LOTE | M2 | 300 | 0% |  |  | 11.2 | 3360 | 11.2 | 3360
2.2. |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0% |  | 2160 |  | 21420 |  | 23580
2.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CSM-H20 | CONSUMO DE AGUA DURANTE A OBRA | VB | 3.6 | 0% | 200 | 720 |  |  | 200 | 720
2.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CSM-ELE | CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A OBRA | VB | 3.6 | 0% | 400 | 1440 |  |  | 400 | 1440
2.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-BWC-PRV | BANHEIRO PROVISORIO | VB | 3.6 | 0% |  |  | 1500 | 5400 | 1500 | 5400
2.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CCB-GRS | CACAMBAS E GESTAO DE RESIDUOS | VB | 3.6 | 0% |  |  | 1250 | 4500 | 1250 | 4500
2.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CON-MTR | CONTAINER PARA MATERIAL | VB | 3.6 | 0% |  |  | 1200 | 4320 | 1200 | 4320
2.2.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-EPI-5PS | EPI E PEC PARA TIME DE 5 PESSOAS | VB | 3.6 | 0% |  |  | 2000 | 7200 | 2000 | 7200
2.3. |  |  |  | TAPUMES |  |  | 0% |  | 7627.2 |  | 880 |  | 8507.2
2.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-TPM | INSTALACAO DE TAPUME | ML | 80 | 0% | 95.34 | 7627.2 | 11 | 880 | 106.34 | 8507.2
2.4. |  |  |  | PLACA DE OBRA |  |  | 0% |  | 300 |  |  |  | 300
2.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-INS-PLO | INSTALACAO DE PLACA DE OBRA | VB | 1 | 0% | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
2.5. |  |  |  | CONDICOES DE ACESSO |  |  | 0% |  |  |  | 3600 |  | 3600
2.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CDA-EQM | CONDICAO DE ACESSO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | VB | 1.8 | 0% |  |  | 2000 | 3600 | 2000 | 3600
2.6. |  |  |  | INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  | 0% |  |  |  | 100 |  | 100
2.6.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INS-PRV | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA | VB | 1 | 0% |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
3. |  |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | -1.11e-14% |  | 71362.1781 |  | 44238.5 |  | 115600.6781
3.1. |  |  |  | LIGACOES DE INFRAESTRUTURA |  |  | 0% |  | 14500 |  | 8750 |  | 23250
3.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LIG-INF-CDM-MTS | LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS EM CONDOMINIO - METRO QUADRADO | M2 | 250 | 0% | 44 | 11000 | 35 | 8750 | 79 | 19750
3.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LIG-INF-CDM-UNI | LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS EM CONDOMINIO - UNITARIO | VB | 1 | 0% | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
3.2. |  |  |  | FUNDACAO SUPERFICIAL |  |  | 0% |  | 20276.7382 |  | 13731.75 |  | 34008.4882
3.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-FUN-012-RAD-FIB | CONCRETAGEM DE FUNDACAO DE RADIER COM FIBRA DE ACO | M2 | 161.55 | 0% | 125.5137 | 20276.7382 | 85 | 13731.75 | 210.5137 | 34008.4882
3.3. |  |  |  | MUROS |  |  | -3.331e-14% |  | 20285.4399 |  | 21756.75 |  | 42042.1899
3.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_MUR-BLA-260 | MURO DE BLOCO APARENTE; H2,6M | ML | 44.28 | -2.22e-14% | 356.0156 | 15764.3712 | 260 | 11512.8 | 616.0156 | 27277.1712
3.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_REB-MUR | REBOCO DE MURO | M2 | 224.01 | 0% | 13.84 | 3100.2984 | 25 | 5600.25 | 38.84 | 8700.5484
3.3.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIN-MUR-TEX | TEXTURA ROLADA PARA MURO - BRANCA | M2 | 6.83 | 0% | 7.037 | 48.0627 | 23 | 157.09 | 30.037 | 205.1527
3.3.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIN-MUR-TEX | TEXTURA ROLADA PARA MURO - BRANCA | M2 | 193.28 | 0% | 7.037 | 1360.1114 | 23 | 4445.44 | 30.037 | 5805.5514
3.3.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIN-MUR-TEX | TEXTURA ROLADA PARA MURO - BRANCA | M2 | 1.79 | 0% | 7.037 | 12.5962 | 23 | 41.17 | 30.037 | 53.7662
3.4. |  |  |  | PORTOES |  |  | 0% |  | 16300 |  |  |  | 16300
3.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-PRT-220-PED-ABR | PORTAO DE PEDESTRE; ABRIR; H2,2M | UN | 1.3 | 0% | 2200 | 2860 |  |  | 2200 | 2860
3.4.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-PRT-420-VEI-BSC | PORTAO DE VEICULO BASCULANTE 4,2M H2,4M | UN | 1 | 0% | 13440 | 13440 |  |  | 13440 | 13440
4. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 0% |  | 43570.0229 |  | 8284.9 |  | 51854.9228
4.1. |  |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | 0% |  | 20204.0032 |  | 8284.9 |  | 28488.9032
4.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-EST-TLD-SOB-FIB | ESTRUTURA DE TELHADO PARA SOBRADO COM FIBROCIMENTO | M2 | 127.46 | 0% | 158.5125 | 20204.0032 | 65 | 8284.9 | 223.5125 | 28488.9032
4.2. |  |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  | 0% |  | 23366.0196 |  |  |  | 23366.0196
4.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 35.89 | 0% | 121.66 | 4366.3774 |  |  | 121.66 | 4366.3774
4.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 3.79 | 0% | 121.66 | 461.0914 |  |  | 121.66 | 461.0914
4.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 3.79 | 0% | 121.66 | 461.0914 |  |  | 121.66 | 461.0914
4.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 7.66 | 0% | 121.66 | 931.9156 |  |  | 121.66 | 931.9156
4.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 17.54 | 0% | 121.66 | 2133.9164 |  |  | 121.66 | 2133.9164
4.2.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 34.54 | 0% | 121.66 | 4202.1364 |  |  | 121.66 | 4202.1364
4.2.7 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 53.66 | 0% | 121.66 | 6528.2756 |  |  | 121.66 | 6528.2756
4.2.8 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 35.19 | 0% | 121.66 | 4281.2154 |  |  | 121.66 | 4281.2154
5. |  |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  | 0% |  | 148080.7911 |  | 81194.75 |  | 229275.5411
5.1. |  |  |  | ALVENARIA |  |  | 0% |  | 80364.6517 |  | 52964.8 |  | 133329.4517
5.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-ALV-VED-CER-014 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO CERAMICO 014 | M2 | 180.83 | 0% | 134.1888 | 24265.3607 | 80 | 14466.4 | 214.1888 | 38731.7607
5.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-ALV-VED-CER-009 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO CERAMICO 009 | M2 | 481.23 | 0% | 116.5748 | 56099.291 | 80 | 38498.4 | 196.5748 | 94597.691
5.2. |  |  |  | LAJES |  |  | 0% |  | 63887.1234 |  | 26347.45 |  | 90234.5734
5.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-CON-TRL-012 | CONCRETAGEM E DESFORMA - LAJE PRE FABRICADA TRELICADA | M2 | 207.94 | 0% | 265.3092 | 55168.3867 | 100 | 20794 | 365.3092 | 75962.3867
5.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-CON-TRL-012-INC | CONCRETAGEM E DESFORMA - LAJE PRE FABRICADA TRELICADA INCLINADA ATE 2 POR CENTO | M2 | 27.09 | 2.22e-14% | 321.8434 | 8718.7366 | 205 | 5553.45 | 526.8434 | 14272.1866
5.3. |  |  |  | VIGAS |  |  | 0% |  | 1013.6365 |  | 481.5 |  | 1495.1365
5.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-VIG-BRD-020X040 | CONCRETAGEM E DESFORMA - VIGA DE BORDO; 20X40CM | ML | 9.63 | 0% | 105.2582 | 1013.6365 | 50 | 481.5 | 155.2582 | 1495.1365
5.4. |  |  |  | ESCADA |  |  | 0% |  | 2815.3796 |  | 1401 |  | 4216.3795
5.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_ESC-CCT-ARM | ESCADA EM CONCRETO ARMADO | ML | 4.67 | 0% | 602.865 | 2815.3796 | 300 | 1401 | 902.865 | 4216.3795
6. |  |  |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  | 0% |  | 23925 |  | 11750 |  | 35675
6.1. |  |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E CABOS |  |  | 0% |  | 17325 |  | 8750 |  | 26075
6.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ELE-PAA | INSTALACOES ELETRICAS - PADRAO ALTO | M2 | 250 | 0% | 69.3 | 17325 | 35 | 8750 | 104.3 | 26075
6.2. |  |  |  | ACABAMENTOS ELETRICOS |  |  | 0% |  | 6600 |  | 3000 |  | 9600
6.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ELE-ACB-PAA | ACABAMENTOS ELETRICOS - PADRAO ALTO | M2 | 250 | 0% | 26.4 | 6600 | 12 | 3000 | 38.4 | 9600
7. |  |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  | 0% |  | 45395 |  | 9470 |  | 54865
7.1. |  |  |  | HIDRAULICA E ESGOTO |  |  | 0% |  | 23375 |  | 8750 |  | 32125
7.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HID-AFR-AQN-ESG | INSTALACOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E ESGOTO | M2 | 250 | 0% | 93.5 | 23375 | 35 | 8750 | 128.5 | 32125
7.2. |  |  |  | LOUCAS E METAIS |  |  | 0% |  | 22020 |  | 720 |  | 22740
7.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HIS-FQE-ACH-CAS-PAA | ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS NA COZINHA E AREA DE SERVICO - PADRAO ALTO | UN | 2 | 0% | 680 | 1360 |  |  | 680 | 1360
7.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HIS-FQE-ACH-BWC-PAA | ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS NOS BANHEIROS - PADRAO ALTO | UN | 4 | 0% | 5165 | 20660 | 180 | 720 | 5345 | 21380
8. |  |  |  | PISOS |  |  | 0% |  | 51072.8226 |  | 21868.01 |  | 72940.8326
8.1. |  |  |  | CONTRAPISO |  |  | 0% |  | 4412.2849 |  | 7663.6 |  | 12075.8849
8.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-CNT-004 | CONTRAPISO 4CM | M2 | 218.96 | 0% | 20.1511 | 4412.2849 | 35 | 7663.6 | 55.1511 | 12075.8849
8.2. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  | 0% |  | 27003.8553 |  | 8058.21 |  | 35062.0653
8.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-060X060-CCL-RTF-ACT-INT | PORCELANATO; 60X60CM; CINZA CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA; AREA SECA | M2 | 8.94 | -2.22e-14% | 132.2504 | 1182.3186 | 79 | 706.26 | 211.2504 | 1888.5786
8.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-060X060-CCL-RTF-ACT-INT-AUM | PORCELANATO; 60X60CM; CINZA CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA; AREA UMIDA; COM IMPERMEABILIZACAO | M2 | 29.22 | 0% | 183.2633 | 5354.9536 | 69 | 2016.18 | 252.2633 | 7371.1336
8.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-060X060-CCL-RTF-ACT-EXT | PORCELANATO EXTERNO; 60X60CM; CINZA CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA; AREA UMIDA; COM IMPERMEABILIZACAO | M2 | 77.33 | -1.11e-14% | 264.6655 | 20466.5831 | 69 | 5335.77 | 333.6655 | 25802.3531
8.3. |  |  |  | SOLEIRAS DE PEDRA |  |  | 2.22e-14% |  | 1749.0627 |  | 1445.4 |  | 3194.4627
8.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-PRT-GNT-PSG | SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | ML | 8.41 | 2.22e-14% | 58.52 | 492.1532 | 45 | 378.45 | 103.52 | 870.6032
8.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-PRT-GNT-PSG | SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | ML | 20.36 | 2.22e-14% | 58.52 | 1191.4672 | 45 | 916.2 | 103.52 | 2107.6672
8.3.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-BOX-GNT-CLR | SOLEIRAS DE BOX EM GRANITO DE TONALIDADE CLARA | ML | 3.35 | 0% | 19.535 | 65.4423 | 45 | 150.75 | 64.535 | 216.1923
8.4. |  |  |  | PISO LAMINADO |  |  | 0% |  | 9442.7593 |  | 4084 |  | 13526.7593
8.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-LMN-CLR-RDP-EPS | PISO LAMINADO; TONALIDADE CLARA; RODAPE EPS BRANCO; REF. DURAFLOOR | M2 | 102.1 | 0% | 92.4854 | 9442.7593 | 40 | 4084 | 132.4854 | 13526.7593
8.5. |  |  |  | REVESTIMENTO DE ESCADA |  |  | 0% |  | 8464.8604 |  | 616.8 |  | 9081.6604
8.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-REV-GRN-CLR-ESC | REVESTIMENTO DE ESCADA DE GRANITO TONALIDADE CLARA | M2 | 5.14 | 0% | 1646.86 | 8464.8604 | 120 | 616.8 | 1766.86 | 9081.6604
9. |  |  |  | PAREDES |  |  | 0% |  | 57225.7421 |  | 41779.83 |  | 99005.5721
9.1. |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  | 0% |  | 33724.9605 |  | 31284.75 |  | 65009.7105
9.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC | RESTANTE REBOCO INTERNO | M2 | 1251.39 | 0% | 26.95 | 33724.9605 | 25 | 31284.75 | 51.95 | 65009.7105
9.2. |  |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 0% |  | 18517.9079 |  | 7981.08 |  | 26498.9879
9.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-RVC-060X030-BRN-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 60X30CM; BRANCO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. PORTINARI | M2 | 20.41 | 0% | 214.77 | 4383.4557 | 60 | 1224.6 | 274.77 | 5608.0557
9.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-RVC-060X030-BRN-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 60X30CM; BRANCO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. PORTINARI | M2 | 27.14 | 0% | 214.77 | 5828.8578 | 60 | 1628.4 | 274.77 | 7457.2578
9.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-PRC-060X060-CCL-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 60X60CM; CINCA CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA | M2 | 47.11 | 0% | 111.7545 | 5264.7545 | 69 | 3250.59 | 180.7545 | 8515.3445
9.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-PRC-060X060-CCL-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 60X60CM; CINCA CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA | M2 | 27.21 | 0% | 111.7545 | 3040.8399 | 69 | 1877.49 | 180.7545 | 4918.3299
9.3. |  |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS |  |  | 0% |  | 4982.8737 |  | 2514 |  | 7496.8737
9.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-EXT-PRC-120X020-MAD-RET-ACT | PORCELANATO MADEIRA NA FACHADA. REF. INCEPA, PP ARBOL CARVALHO, 120X20CM | M2 | 25.14 | 0% | 198.205 | 4982.8737 | 100 | 2514 | 298.205 | 7496.8737
10. |  |  |  | FORROS |  |  | 0% |  | 11700.4771 |  | 6487.2 |  | 18187.6771
10.1. |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  | 0% |  | 1477.938 |  | 1371 |  | 2848.938
10.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC | RESTANTE REBOCO INTERNO | M2 | 54.84 | 0% | 26.95 | 1477.938 | 25 | 1371 | 51.95 | 2848.938
10.2. |  |  |  | FORROS INTERNOS |  |  | -1.11e-14% |  | 10222.5391 |  | 5116.2 |  | 15338.7391
10.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_FOR-GES-OBR-TBC-INT | FORRO DE GESSO EXECUTADO EM OBRA COM TABICA E CORTINEIRO | M2 | 170.54 | -1.11e-14% | 59.0611 | 10072.2791 | 30 | 5116.2 | 89.0611 | 15188.4791
10.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-ALC-BRC-60X60 | ALCAPAO METALICO BRANCO 60X60 | UN | 1 | 0% | 150.26 | 150.26 |  |  | 150.26 | 150.26
11. |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0% |  | 36440.14 |  | 1970 |  | 38410.14
11.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METALICAS |  |  | 0% |  | 23651.5 |  |  |  | 23651.5
11.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_AAB-AB-16-LS_060X060 | PORTA EM ALUMINIO BRANCO UMA FOLHA DE ABRIR - 60 X 60 | UN | 1 | 0% | 540 | 540 |  |  | 540 | 540
11.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 1.2 | 0% | 825 | 990 |  |  | 825 | 990
11.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 1.04 | 0% | 825 | 858 |  |  | 825 | 858
11.1.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 3.94 | 0% | 825 | 3250.5 |  |  | 825 | 3250.5
11.1.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 8 | 0% | 825 | 6600 |  |  | 825 | 6600
11.1.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 10.44 | 0% | 825 | 8613 |  |  | 825 | 8613
11.1.7 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PAP-AB-25-MI-090X214 | PORTA EM ALUMINIO PRETO E VIDRO UMA FOLHA DE ABRIR - 90 X 214 | UN | 2 | 0% | 1400 | 2800 |  |  | 1400 | 2800
11.2. |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0% |  | 12788.64 |  | 1970 |  | 14758.64
11.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-070X210-BRC-COR-CPR | PORTA DE CORRER DE MADEIRA SEMI-OCA; 70X210CM; BRANCA; COM PROTECAO CONTRA UMIDADE | UN | 2 | 0% |  |  | 85 | 170 | 85 | 170
11.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-070X210-BRC-SMO-CPR | PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA; 70X210CM; BRANCA; COM PROTECAO CONTRA UMIDADE | UN | 4 | 0% | 809.42 | 3237.68 | 150 | 600 | 959.42 | 3837.68
11.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-080X210-BRC-SMO | PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA; 80X210CM; BRANCA | UN | 6 | 0% | 834.42 | 5006.52 | 150 | 900 | 984.42 | 5906.52
11.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-080X210-BRC-MMC-CFR | PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACICA; 80X210CM; BRANCA | UN | 1 | 0% | 2134.72 | 2134.72 | 150 | 150 | 2284.72 | 2284.72
11.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-090X210-BRC-MMC-CFR-CKP | PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACICA; 90X210CM; BRANCA; COM FRISOS; COM KIT PUXADOR | UN | 1 | 0% | 2409.72 | 2409.72 | 150 | 150 | 2559.72 | 2559.72
12. |  |  |  | PINTURAS |  |  | 0% |  | 13365.5274 |  | 36069.84 |  | 49435.3674
12.1. |  |  |  | PINTURAS INTERNAS |  |  | -1.11e-14% |  | 6893.9725 |  | 15853 |  | 22746.9725
12.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-BRC-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; BRANCO NEVE | M2 | 225.37 | -2.22e-14% | 9.9866 | 2250.671 | 25 | 5634.25 | 34.9866 | 7884.921
12.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-BRC-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; BRANCO NEVE | M2 | 3.19 | -2.22e-14% | 9.9866 | 31.8571 | 25 | 79.75 | 34.9866 | 111.6071
12.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-CCL-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; CINZA CLARO | M2 | 405.56 | 0% | 11.3706 | 4611.4443 | 25 | 10139 | 36.3706 | 14750.4443
12.2. |  |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  |  | 0% |  | 6471.5549 |  | 20216.84 |  | 26688.3949
12.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA CLARO | M2 | 3.93 | 0% | 8.963 | 35.2246 | 28 | 110.04 | 36.963 | 145.2646
12.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA CLARO | M2 | 617.89 | 0% | 8.963 | 5538.1481 | 28 | 17300.92 | 36.963 | 22839.0681
12.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CES-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA ESCURO | M2 | 3.16 | 0% | 8.963 | 28.3231 | 28 | 88.48 | 36.963 | 116.8031
12.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA CLARO | M2 | 1.26 | 0% | 8.963 | 11.2934 | 28 | 35.28 | 36.963 | 46.5734
12.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CMD-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA MEDIO | M2 | 26.4 | 0% | 8.963 | 236.6232 | 28 | 739.2 | 36.963 | 975.8232
12.2.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CES-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA ESCURO | M2 | 69.39 | 0% | 8.963 | 621.9426 | 28 | 1942.92 | 36.963 | 2564.8626
13. |  |  |  | INSTALACOES COMPLEMENTARES |  |  | 0% |  | 26189.5 |  | 2125 |  | 28314.5
13.1. |  |  |  | INSTALACOES DE GAS |  |  | 0% |  | 1750 |  | 2125 |  | 3875
13.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_GAS-ABG | TUBULACAO DE GAS E ABRIGO | UN | 2.5 | 0% | 700 | 1750 | 850 | 2125 | 1550 | 3875
13.2. |  |  |  | CHURRASQUEIRA E BANCADA |  |  | 0% |  | 4535 |  |  |  | 4535
13.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ICP-CHR-PMC-065X055 | CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA DE CONCRETO | UN | 1 | 0% | 4535 | 4535 |  |  | 4535 | 4535
13.3. |  |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMAOS |  |  | 0% |  | 19904.5 |  |  |  | 19904.5
13.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ICP-GDC-INO | GUARDA CORPO INOX 110CM | ML | 10.34 | 0% | 1925 | 19904.5 |  |  | 1925 | 19904.5
14. |  |  |  | LIMPEZA, ACABAMENTOS E FINALIZACOES |  |  | 0% |  | 10011.8702 |  | 4942.8 |  | 14954.6702
14.1. |  |  |  | CALCADAS INTERNAS |  |  | 0% |  | 7283.7738 |  | 1333.85 |  | 8617.6238
14.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-INT-CCG | CALCADA INTERNA DE CONCREGRAMA | M2 | 38.11 | 0% | 191.125 | 7283.7738 | 35 | 1333.85 | 226.125 | 8617.6238
14.2. |  |  |  | CALCADAS EXTERNAS |  |  | 0% |  | 1099.8765 |  | 733.95 |  | 1833.8265
14.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-EXT-PAV | CALCADA DE BLOCO INTERTRAVADO PAVER | M2 | 20.97 | 0% | 52.45 | 1099.8765 | 35 | 733.95 | 87.45 | 1833.8265
14.3. |  |  |  | PAISAGISMO |  |  | 0% |  | 1628.22 |  |  |  | 1628.22
14.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ACB-GRM-ESM | GRAMA ESMERALDA | M2 | 98.68 | 0% | 16.5 | 1628.22 |  |  | 16.5 | 1628.22
14.4. |  |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 0% |  |  |  | 2875 |  | 2875
14.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LAF-LPZ-FNL-OBR | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 250 | 0% |  |  | 11.5 | 2875 | 11.5 | 2875
15. |  |  |  | FINALIZACAO DA OBRA |  |  | 11.58% |  |  |  | 1.1158 |  | 1.1158
15.1. |  |  |  | FINALIZACAO OBRA |  |  | 11.58% |  |  |  | 1.1158 |  | 1.1158
15.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_FNO-FOR-ENT | FORMALIZACAO DA ENTREGA VISTORIA, ACEITE | VB | 1 | 11.58% |  |  | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158
16. |  |  |  | FORMALIZACAO DA ENTREGA |  |  | 0% |  |  |  | 912.85 |  | 912.85
16.1. |  |  |  | HABITE-SE E AVERBACAO |  |  | 0% |  |  |  | 912.85 |  | 912.85
16.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-AVR | TAXA AVERBACAO | VB | 1 | 0% |  |  | 502.85 | 502.85 | 502.85 | 502.85
16.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-HBT | TAXA HABITE-SE PREFEITURA | VB | 1 | 0% |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
16.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-VCA | TAXA VISTORIA CONCESSIONARIA DE AGUA | VB | 1 | 0% |  |  | 260 | 260 | 260 | 260

## Projeto 3
DADOS
Titulo | Projeto 3 - Je2
Tipologia | Sobrado
Área Terreno | 500
Área Construída | 425
Área Fundação | 378.31
Área Fachada | 521.67
Área Parede | 581.76
Qtde BWCs | 6
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Preço Material |  | Preço Execução |  | Preço
[8 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total | Unitário | Total
1. |  |  |  | ETAPAS PRE OBRA |  |  | 0% |  |  |  | 9286.25 |  | 9286.25
1.1. |  |  |  | SONDAGEM |  |  | 0% |  |  |  | 3000 |  | 3000
1.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-SON | SONDAGEM | VB | 1 | 0% |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.2. |  |  |  | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO |  |  | 0% |  |  |  | 2400 |  | 2400
1.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-LVT | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | VB | 2 | 0% |  |  | 1200 | 2400 | 1200 | 2400
1.3. |  |  |  | RESPONSABILIDADE TECNICA |  |  | 0% |  |  |  | 177.56 |  | 177.56
1.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-ART | TAXA ART | VB | 2 | 0% |  |  | 88.78 | 177.56 | 88.78 | 177.56
1.4. |  |  |  | TAXAS DE APROVACAO |  |  | 0% |  |  |  | 3708.69 |  | 3708.69
1.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-RRT | TAXA RRT | VB | 1 | 0% |  |  | 108.69 | 108.69 | 108.69 | 108.69
1.4.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-IMP | CUSTOS DE IMPRESAO E PLOTAGEM | VB | 1 | 0% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
1.4.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-PRT | TAXA PROTOCOLO | VB | 1 | 0% |  |  | 800 | 800 | 800 | 800
1.4.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-APR | APROVACAO DE PROJETOS E TAXAS | VB | 1 | 0% |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
2. |  |  |  | SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  | 0% |  | 11760.6 |  | 44850 |  | 56610.6
2.1. |  |  |  | CONDICOES DE ACESSO |  |  | 0% |  |  |  | 9600 |  | 9600
2.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CDA-EQM | CONDICAO DE ACESSO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | VB | 4.8 | 0% |  |  | 2000 | 9600 | 2000 | 9600
2.2. |  |  |  | TAPUMES |  |  | 0% |  | 8580.6 |  | 990 |  | 9570.6
2.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-TPM | INSTALACAO DE TAPUME | ML | 90 | 0% | 95.34 | 8580.6 | 11 | 990 | 106.34 | 9570.6
2.3. |  |  |  | TERRENO |  |  | 0% |  |  |  | 5600 |  | 5600
2.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_TRN-LPZ-CTT | LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL DO LOTE | M2 | 500 | 0% |  |  | 11.2 | 5600 | 11.2 | 5600
2.4. |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0% |  | 2880 |  | 28560 |  | 31440
2.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CSM-H20 | CONSUMO DE AGUA DURANTE A OBRA | VB | 4.8 | 0% | 200 | 960 |  |  | 200 | 960
2.4.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CSM-ELE | CONSUMO DE ENERGIA DURANTE A OBRA | VB | 4.8 | 0% | 400 | 1920 |  |  | 400 | 1920
2.4.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-BWC-PRV | BANHEIRO PROVISORIO | VB | 4.8 | 0% |  |  | 1500 | 7200 | 1500 | 7200
2.4.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CCB-GRS | CACAMBAS E GESTAO DE RESIDUOS | VB | 4.8 | 0% |  |  | 1250 | 6000 | 1250 | 6000
2.4.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-CON-MTR | CONTAINER PARA MATERIAL | VB | 4.8 | 0% |  |  | 1200 | 5760 | 1200 | 5760
2.4.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-EPI-5PS | EPI E PEC PARA TIME DE 5 PESSOAS | VB | 4.8 | 0% |  |  | 2000 | 9600 | 2000 | 9600
2.5. |  |  |  | INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS |  |  | 0% |  |  |  | 100 |  | 100
2.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INS-PRV | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA | VB | 1 | 0% |  |  | 100 | 100 | 100 | 100
2.6. |  |  |  | PLACA DE OBRA |  |  | 0% |  | 300 |  |  |  | 300
2.6.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CTO-INS-PLO | INSTALACAO DE PLACA DE OBRA | VB | 1 | 0% | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
3. |  |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | -1.11e-14% |  | 126887.4603 |  | 110450.635 |  | 237338.0953
3.1. |  |  |  | MOVIMENTACAO DE TERRA |  |  | 0% |  |  |  | 10793.475 |  | 10793.475
3.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_TRN-TER-ATR | ATERRO | M3 | 350 | 0% |  |  | 30.8385 | 10793.475 | 30.8385 | 10793.475
3.2. |  |  |  | LIGACOES DE INFRAESTRUTURA |  |  | 0% |  | 22200 |  | 14875 |  | 37075
3.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LIG-INF-CDM-MTS | LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS EM CONDOMINIO - METRO QUADRADO | M2 | 425 | 0% | 44 | 18700 | 35 | 14875 | 79 | 33575
3.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LIG-INF-CDM-UNI | LIGACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS EM CONDOMINIO - UNITARIO | VB | 1 | 0% | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500
3.3. |  |  |  | FUNDACAO SUPERFICIAL |  |  | 0% |  | 47953.819 |  | 32156.35 |  | 80110.169
3.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-FUN-012-RAD-TEL | CONCRETAGEM DE FUNDACAO DE RADIER COM TELA DE ACO | M2 | 378.31 | 0% | 126.758 | 47953.819 | 85 | 32156.35 | 211.758 | 80110.169
3.4. |  |  |  | MUROS |  |  | 0% |  | 56733.6413 |  | 52625.81 |  | 109359.4513
3.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_MUR-BLA-260 | MURO DE BLOCO APARENTE; H2,6M | ML | 139.32 | -2.22e-14% | 356.0156 | 49600.0948 | 260 | 36223.2 | 616.0156 | 85823.2948
3.4.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_REB-MUR | REBOCO DE MURO | M2 | 341.63 | 2.22e-14% | 13.84 | 4728.1592 | 25 | 8540.75 | 38.84 | 13268.9092
3.4.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIN-MUR-TEX | TEXTURA ROLADA PARA MURO - BRANCA | M2 | 341.82 | 0% | 7.037 | 2405.3873 | 23 | 7861.86 | 30.037 | 10267.2473
4. |  |  |  | COBERTURA |  |  | 0% |  | 33117.1047 |  | 8461.05 |  | 41578.1547
4.1. |  |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA |  |  | 0% |  | 20633.5721 |  | 8461.05 |  | 29094.6221
4.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-EST-TLD-SOB-FIB | ESTRUTURA DE TELHADO PARA SOBRADO COM FIBROCIMENTO | M2 | 130.17 | 0% | 158.5125 | 20633.5721 | 65 | 8461.05 | 223.5125 | 29094.6221
4.2. |  |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  | 0% |  | 12483.5326 |  |  |  | 12483.5326
4.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 29.44 | 0% | 121.66 | 3581.6704 |  |  | 121.66 | 3581.6704
4.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_COB-CLH-RUF-BRC | CALHAS E RUFOS COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO | ML | 73.17 | 0% | 121.66 | 8901.8622 |  |  | 121.66 | 8901.8622
5. |  |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  | 0% |  | 225973.6573 |  | 109316.3 |  | 335289.9573
5.1. |  |  |  | ALVENARIA |  |  | 0% |  | 78065.6763 |  | 46540.8 |  | 124606.4763
5.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-ALV-VED-CER-014 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCO CERAMICO 014 | M2 | 581.76 | 0% | 134.1888 | 78065.6763 | 80 | 46540.8 | 214.1888 | 124606.4763
5.2. |  |  |  | LAJES |  |  | 0% |  | 119675.5726 |  | 47687 |  | 167362.5726
5.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-CON-TRL-012 | CONCRETAGEM E DESFORMA - LAJE PRE FABRICADA TRELICADA | M2 | 441.83 | 0% | 265.3092 | 117221.5462 | 100 | 44183 | 365.3092 | 161404.5462
5.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_LAJ-IMP | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE | M2 | 35.04 | 0% | 70.035 | 2454.0264 | 100 | 3504 | 170.035 | 5958.0264
5.3. |  |  |  | VIGAS |  |  | 0% |  | 9564.8127 |  | 4543.5 |  | 14108.3127
5.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_INF-VIG-BRD-020X040 | CONCRETAGEM E DESFORMA - VIGA DE BORDO; 20X40CM | ML | 90.87 | 0% | 105.2582 | 9564.8127 | 50 | 4543.5 | 155.2582 | 14108.3127
5.4. |  |  |  | PILARES |  |  | 0% |  | 12789.662 |  | 7620 |  | 20409.662
5.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-PIL-CCT-CIR-040 | PILAR CIRCULAR EM CONCRETO DIAMETRO 40 CM | ML | 12.8 | 0% | 503.53 | 6445.184 | 300 | 3840 | 803.53 | 10285.184
5.4.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-PIL-CCT-CIR-040 | PILAR CIRCULAR EM CONCRETO DIAMETRO 40 CM | ML | 12.6 | 0% | 503.53 | 6344.478 | 300 | 3780 | 803.53 | 10124.478
5.5. |  |  |  | ESCADA |  |  | 0% |  | 5877.9338 |  | 2925 |  | 8802.9338
5.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_ESC-CCT-ARM | ESCADA EM CONCRETO ARMADO | ML | 4.22 | 0% | 602.865 | 2544.0903 | 300 | 1266 | 902.865 | 3810.0903
5.5.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP_ESC-CCT-ARM | ESCADA EM CONCRETO ARMADO | ML | 5.53 | 0% | 602.865 | 3333.8435 | 300 | 1659 | 902.865 | 4992.8435
6. |  |  |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  | 0% |  | 40672.5 |  | 19975 |  | 60647.5
6.1. |  |  |  | ELETRODUTOS, CAIXAS E CABOS |  |  | 0% |  | 29452.5 |  | 14875 |  | 44327.5
6.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ELE-PAA | INSTALACOES ELETRICAS - PADRAO ALTO | M2 | 425 | 0% | 69.3 | 29452.5 | 35 | 14875 | 104.3 | 44327.5
6.2. |  |  |  | ACABAMENTOS ELETRICOS |  |  | 0% |  | 11220 |  | 5100 |  | 16320
6.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ELE-ACB-PAA | ACABAMENTOS ELETRICOS - PADRAO ALTO | M2 | 425 | 0% | 26.4 | 11220 | 12 | 5100 | 38.4 | 16320
7. |  |  |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS |  |  | 0% |  | 71407.5 |  | 15955 |  | 87362.5
7.1. |  |  |  | HIDRAULICA E ESGOTO |  |  | 0% |  | 39737.5 |  | 14875 |  | 54612.5
7.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HID-AFR-AQN-ESG | INSTALACOES DE AGUA FRIA, AGUA QUENTE E ESGOTO | M2 | 425 | 0% | 93.5 | 39737.5 | 35 | 14875 | 128.5 | 54612.5
7.2. |  |  |  | LOUCAS E METAIS |  |  | 0% |  | 31670 |  | 1080 |  | 32750
7.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HIS-FQE-ACH-CAS-PAA | ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS NA COZINHA E AREA DE SERVICO - PADRAO ALTO | UN | 1 | 0% | 680 | 680 |  |  | 680 | 680
7.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_HIS-FQE-ACH-BWC-PAA | ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS NOS BANHEIROS - PADRAO ALTO | UN | 6 | 0% | 5165 | 30990 | 180 | 1080 | 5345 | 32070
8. |  |  |  | PISOS |  |  | 0% |  | 101694.1539 |  | 51867.09 |  | 153561.2439
8.1. |  |  |  | CONTRAPISO |  |  | 0% |  | 10654.4911 |  | 18505.55 |  | 29160.0411
8.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-CNT-004 | CONTRAPISO 4CM | M2 | 528.73 | 0% | 20.1511 | 10654.4911 | 35 | 18505.55 | 55.1511 | 29160.0411
8.2. |  |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  | 0% |  | 46131.652 |  | 20522.84 |  | 66654.492
8.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-090X090-MMR-RTF-PLD-INT-AUM | PORCELANATO; 90X90CM; TEXTURA MARMORE; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA; AREA UMIDA; COM IMPERMEABILIZACAO | M2 | 60.62 | 0% | 314.7869 | 19082.3819 | 88 | 5334.56 | 402.7869 | 24416.9419
8.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-RCR-PRC-060X060-BCL-RTF-ACT-EXT | PORCELANATO EXTERNO; 60X60CM; BEGE CLARO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. INCEPA | M2 | 220.12 | 0% | 122.8842 | 27049.2701 | 69 | 15188.28 | 191.8842 | 42237.5501
8.3. |  |  |  | SOLEIRAS DE PEDRA |  |  | 0% |  | 3055.3455 |  | 2573.1 |  | 5628.4455
8.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-PRT-GNT-PSG | SOLEIRA DE PORTA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | ML | 49.72 | 0% | 58.52 | 2909.6144 | 45 | 2237.4 | 103.52 | 5147.0144
8.3.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-SOL-BOX-GNT-CLR | SOLEIRAS DE BOX EM GRANITO DE TONALIDADE CLARA | ML | 7.46 | 0% | 19.535 | 145.7311 | 45 | 335.7 | 64.535 | 481.4311
8.4. |  |  |  | PISO LAMINADO |  |  | 0% |  | 20064.7075 |  | 8678 |  | 28742.7075
8.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PIS-LMN-ESC-RDP-EPS | PISO LAMINADO; TONALIDADE ESCURA; RODAPE EPS BRANCO; REF. DURAFLOOR | M2 | 216.95 | 0% | 92.4854 | 20064.7075 | 40 | 8678 | 132.4854 | 28742.7075
8.5. |  |  |  | REVESTIMENTO DE ESCADA |  |  | 0% |  | 21787.9578 |  | 1587.6 |  | 23375.5578
8.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-REV-GRN-CLR-ESC | REVESTIMENTO DE ESCADA DE GRANITO TONALIDADE CLARA | M2 | 7.73 | 0% | 1646.86 | 12730.2278 | 120 | 927.6 | 1766.86 | 13657.8278
8.5.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_SUP-REV-GRN-CLR-ESC | REVESTIMENTO DE ESCADA DE GRANITO TONALIDADE CLARA | M2 | 5.5 | 0% | 1646.86 | 9057.73 | 120 | 660 | 1766.86 | 9717.73
9. |  |  |  | PAREDES |  |  | 0% |  | 106967.8449 |  | 52768.73 |  | 159736.5749
9.1. |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  | 0% |  | 32949.3395 |  | 30565.25 |  | 63514.5895
9.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC | RESTANTE REBOCO INTERNO | M2 | 1222.61 | 0% | 26.95 | 32949.3395 | 25 | 30565.25 | 51.95 | 63514.5895
9.2. |  |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 0% |  | 43291.5826 |  | 14055.48 |  | 57347.0626
9.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-RVC-060X030-BRN-RTF-ACT | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 60X30CM; BRANCO; RETIFICADO; ACETINADO; REF. PORTINARI | M2 | 16.3 | 0% | 214.77 | 3500.751 | 60 | 978 | 274.77 | 4478.751
9.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-PRC-090X090-MMR-RTF-PLD | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 90X90CM; TEXTURA MARMORE; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA | M2 | 112.77 | 0% | 237.3305 | 26763.7605 | 78 | 8796.06 | 315.3305 | 35559.8205
9.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-INT-PRC-090X090-MMR-RTF-PLD | REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE; 90X90CM; TEXTURA MARMORE; RETIFICADO; POLIDO; REF. INCEPA | M2 | 54.89 | 0% | 237.3305 | 13027.0711 | 78 | 4281.42 | 315.3305 | 17308.4911
9.3. |  |  |  | REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS |  |  | 0% |  | 30726.9228 |  | 8148 |  | 38874.9228
9.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_RVP-EXT-PST-015X015-BRC | PEDRA SAO TOME BRANCA 15X15CM NA FACHADA | M2 | 81.48 | 0% | 377.11 | 30726.9228 | 100 | 8148 | 477.11 | 38874.9228
10. |  |  |  | FORROS |  |  | -2.22e-14% |  | 22471.1696 |  | 11875.25 |  | 34346.4196
10.1. |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO |  |  | 0% |  | 1280.3945 |  | 1187.75 |  | 2468.1445
10.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PRD-RBC-1FC | RESTANTE REBOCO INTERNO | M2 | 47.51 | 0% | 26.95 | 1280.3945 | 25 | 1187.75 | 51.95 | 2468.1445
10.2. |  |  |  | FORROS INTERNOS |  |  | -2.22e-14% |  | 21190.7751 |  | 10687.5 |  | 31878.2751
10.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_FOR-GES-OBR-TBC-INT | FORRO DE GESSO EXECUTADO EM OBRA COM TABICA E CORTINEIRO | M2 | 356.25 | -2.22e-14% | 59.0611 | 21040.5151 | 30 | 10687.5 | 89.0611 | 31728.0151
10.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-ALC-BRC-60X60 | ALCAPAO METALICO BRANCO 60X60 | UN | 1 | 0% | 150.26 | 150.26 |  |  | 150.26 | 150.26
11. |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0% |  | 105823.99 |  | 1800 |  | 107623.99
11.1. |  |  |  | ESQUADRIAS METALICAS |  |  | 0% |  | 93335.35 |  |  |  | 93335.35
11.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 0.46 | 0% | 825 | 379.5 |  |  | 825 | 379.5
11.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 2.78 | 0% | 825 | 2293.5 |  |  | 825 | 2293.5
11.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 1.62 | 0% | 825 | 1336.5 |  |  | 825 | 1336.5
11.1.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 3.11 | 0% | 825 | 2565.75 |  |  | 825 | 2565.75
11.1.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-JNL-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 10.92 | 0% | 825 | 9009 |  |  | 825 | 9009
11.1.6 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-PJT-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - PORTA JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 58.24 | 0% | 1085 | 63190.4 |  |  | 1085 | 63190.4
11.1.7 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-MET-PJT-32-VL-M2 | ESQUADRIA METALICA - PORTA JANELA LINHA 32 PRETA COM VIDRO LISO POR METRO QUADRADO | M2 | 13.42 | 0% | 1085 | 14560.7 |  |  | 1085 | 14560.7
11.2. |  |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | 0% |  | 12488.64 |  | 1800 |  | 14288.64
11.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-070X210-BRC-SMO-CPR | PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA; 70X210CM; BRANCA; COM PROTECAO CONTRA UMIDADE | UN | 5 | 0% | 809.42 | 4047.1 | 150 | 750 | 959.42 | 4797.1
11.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-080X210-BRC-SMO | PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OCA; 80X210CM; BRANCA | UN | 5 | 0% | 834.42 | 4172.1 | 150 | 750 | 984.42 | 4922.1
11.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-080X210-BRC-MMC-CFR | PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACICA; 80X210CM; BRANCA | UN | 1 | 0% | 2134.72 | 2134.72 | 150 | 150 | 2284.72 | 2284.72
11.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ESQ-PRT-MAD-080X210-BRC-MMC-CFR | PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACICA; 80X210CM; BRANCA | UN | 1 | 0% | 2134.72 | 2134.72 | 150 | 150 | 2284.72 | 2284.72
12. |  |  |  | PINTURAS |  |  | 0% |  | 13099.0869 |  | 33535.32 |  | 46634.4069
12.1. |  |  |  | PINTURAS INTERNAS |  |  | 0% |  | 9153.6639 |  | 21210 |  | 30363.6639
12.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-BRC-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; BRANCO NEVE | M2 | 356.3 | -1.11e-14% | 9.9866 | 3558.2113 | 25 | 8907.5 | 34.9866 | 12465.7113
12.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-INT-CCL-ACR | PINTURA ACRILICA FOSCA; CINZA CLARO | M2 | 492.1 | 0% | 11.3706 | 5595.4526 | 25 | 12302.5 | 36.3706 | 17897.9526
12.2. |  |  |  | PINTURAS EXTERNAS |  |  | 0% |  | 3945.423 |  | 12325.32 |  | 16270.743
12.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-MCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR MARROM CLARO | M2 | 20.42 | 0% | 8.963 | 183.0245 | 28 | 571.76 | 36.963 | 754.7845
12.2.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-CCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR CINZA CLARO | M2 | 310.85 | 0% | 8.963 | 2786.1485 | 28 | 8703.8 | 36.963 | 11489.9486
12.2.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-MES-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR MARROM ESCURO | M2 | 5.15 | 0% | 8.963 | 46.1594 | 28 | 144.2 | 36.963 | 190.3595
12.2.4 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-MCL-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR MARROM CLARO | M2 | 31.32 | 0% | 8.963 | 280.7212 | 28 | 876.96 | 36.963 | 1157.6812
12.2.5 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_PNT-EXT-MES-TXT-PRJ | TEXTURA PROJETADA COR MARROM ESCURO | M2 | 72.45 | 0% | 8.963 | 649.3693 | 28 | 2028.6 | 36.963 | 2677.9694
13. |  |  |  | INSTALACOES COMPLEMENTARES |  |  | 0% |  | 145506.6 |  | 3423 |  | 148929.6
13.1. |  |  |  | INSTALACOES DE GAS |  |  | 0% |  | 2100 |  | 2550 |  | 4650
13.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_GAS-ABG | TUBULACAO DE GAS E ABRIGO | UN | 3 | 0% | 700 | 2100 | 850 | 2550 | 1550 | 4650
13.2. |  |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMAOS |  |  | 0% |  | 46145 |  |  |  | 46145
13.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ICP-GDC-VDR-TOR | GUARDA CORPO VIDRO | ML | 41.95 | 0% | 1100 | 46145 |  |  | 1100 | 46145
13.3. |  |  |  | CHURRASQUEIRA E BANCADA |  |  | 0% |  | 4535 |  |  |  | 4535
13.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ICP-CHR-PMC-065X055 | CHURRASQUEIRA PRE MOLDADA DE CONCRETO | UN | 1 | 0% | 4535 | 4535 |  |  | 4535 | 4535
13.4. |  |  |  | ELEMENTOS DECORATIVOS |  |  | 0% |  | 1067 |  | 873 |  | 1940
13.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ACB-INT-PRT-GNT-CLR | PRATELEIRA DE BOX EM GRANITO DE TONALIDADE CLARA | ML | 19.4 | 0% | 55 | 1067 | 45 | 873 | 100 | 1940
13.5. |  |  |  | PISCINA |  |  | 0% |  | 91659.6 |  |  |  | 91659.6
13.5.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ICP-PSC-160-GRD | PISCINA GRANDE H1,60 EM CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADA COM PASTILHAS SEM EQUIPAMENTOS | M2 | 37.26 | 0% | 2460 | 91659.6 |  |  | 2460 | 91659.6
14. |  |  |  | LIMPEZA, ACABAMENTOS E FINALIZACOES |  |  | 0% |  | 25286.076 |  | 17863.05 |  | 43149.126
14.1. |  |  |  | CALCADAS INTERNAS |  |  | -1.11e-14% |  | 21749.7695 |  | 9721.6 |  | 31471.3695
14.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-INT-CCG | CALCADA INTERNA DE CONCREGRAMA | M2 | 15.85 | 0% | 191.125 | 3029.3312 | 35 | 554.75 | 226.125 | 3584.0812
14.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-INT-VAS | CALCADA INTERNA DE CONCRETO VASSOURADO | M2 | 16.94 | 2.22e-14% | 46.6324 | 789.9529 | 30 | 508.2 | 76.6324 | 1298.1529
14.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-INT-DEC-MAD | CALCADA EM DECK DE MADEIRA | M2 | 44.98 | -1.11e-14% | 398.6324 | 17930.4854 | 192.5 | 8658.65 | 591.1324 | 26589.1354
14.2. |  |  |  | CALCADAS EXTERNAS |  |  | 0% |  | 1860.4015 |  | 1241.45 |  | 3101.8515
14.2.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_CAL-EXT-PAV | CALCADA DE BLOCO INTERTRAVADO PAVER | M2 | 35.47 | 0% | 52.45 | 1860.4015 | 35 | 1241.45 | 87.45 | 3101.8515
14.3. |  |  |  | PAISAGISMO |  |  | 0% |  | 1675.905 |  |  |  | 1675.905
14.3.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_ACB-GRM-ESM | GRAMA ESMERALDA | M2 | 101.57 | 0% | 16.5 | 1675.905 |  |  | 16.5 | 1675.905
14.4. |  |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  | 0% |  |  |  | 6900 |  | 6900
14.4.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_LAF-LPZ-FNL-OBR | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 600 | 0% |  |  | 11.5 | 6900 | 11.5 | 6900
15. |  |  |  | FINALIZACAO DA OBRA |  |  | 11.58% |  |  |  | 1.1158 |  | 1.1158
15.1. |  |  |  | FINALIZACAO OBRA |  |  | 11.58% |  |  |  | 1.1158 |  | 1.1158
15.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_FNO-FOR-ENT | FORMALIZACAO DA ENTREGA VISTORIA, ACEITE | VB | 1 | 11.58% |  |  | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1158
16. |  |  |  | FORMALIZACAO DA ENTREGA |  |  | 0% |  |  |  | 912.85 |  | 912.85
16.1. |  |  |  | HABITE-SE E AVERBACAO |  |  | 0% |  |  |  | 912.85 |  | 912.85
16.1.1 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-AVR | TAXA AVERBACAO | VB | 1 | 0% |  |  | 502.85 | 502.85 | 502.85 | 502.85
16.1.2 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-HBT | TAXA HABITE-SE PREFEITURA | VB | 1 | 0% |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
16.1.3 | MKS_COMPOSICOES | COMPOSICAO | CMP_EPO-TAX-VCA | TAXA VISTORIA CONCESSIONARIA DE AGUA | VB | 1 | 0% |  |  | 260 | 260 | 260 | 260

## Projeto 4
DADOS
Titulo | Projeto 4 - Je3
Tipologia | Sobrado
Área Terreno | 250
Área Construída | 257
Área Fundação | 221.36
Área Fachada | 430.11
Área Parede | 547.27
Qtde BWCs | 6